## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE za razdoblje 2021. -2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2022. - 31.12.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: |  | 1.3.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdolje 2021. - 2027. godine | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PC 1 Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva | Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke klime i infrastrukture | 1.1.1.Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i manifestacijama radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije | 2025-05-01 | 1.1.1.1. Broj poduzetnika koji je prisustvovao sajmovima i manifestacijama uz potporu Županije | 15 | 15 | 14 | 118483.24 | DA (12/2022) | U TIJEKU | 1.1.1. Dodijeljeno 14 potpora poduzetnicima. 1.1.2. Aktivnost nije pokrenuta; Nije bilo zahtjeva JLS i nisu razrađeni uvjeti i kriteriji te se provedba mjere prenosi na 2023. godinu 1.1.3. Dodijeljeno 116 potpora poduzetnicima 1.1.4. Manifestacija održana 1.1.5. Manifestacija održana
|  |  | 1.1.2 Sufinanciranje izgradnje poduzetničkih zona na području Županije |  | 1.1.2.1.Broj poduzetničkih zona sufinanciranih sredstvima Županije | 2 | 4 | 0 | 0 | NE
|  |  | 1.1.3. Subvencije poduzetnicima s područja Županije |  | 1.1.3.1. Broj ugovora o dodjeli potpore | 130 | 150 | 116 | 1750000 | DA (7/2022)
|  |  | 1.1.4. Organizacija manifestacije "Natjecanje orača" radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije |  | 1.1.4.1.Broj organiziranih manifestacija od strane Županije | 1 | 1 | 1 | 72117.5 | DA (7/2022)
|  |  | 1.1.5. Organizacija manifestacije "Najuzornije seoske žene" radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije |  | 1.1.5.1.Broj organiziranih manifestacija od strane Županije | 1 | 1 | 1 | 17000 | DA (10/2022)
|  | Mjera 1.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj | 1.2.1. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite radi poticanja razvoja poduzetništva na području Županije | 2025-05-01 | 1.2.1.1.Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite | 11 | 12 | 6 | 178350.09 | DA (12/2022) | U TIJEKU | 1.2.1.1. Za 6 poduzetnika subvencionira se kamata na poduzetničke kredite po ranijim keditnim programima (tijekom cijele godine) 1.2.2.1. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine 1.2.2.2. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine 1.2.2.3. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
|  |  | 1.2.2. Održavanje baze podataka radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina i izrada Plana približne vrijednosti |  | 1.2.2.1. Broj unosa iz zbirke kupoprodajnih cijena | 300 | 300 | 2450 | 0 | DA (12/2022)
[5 empty] | 1.2.2.2. Broj izdanih izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena | 50 | 50 | 18 | 0 | DA (12/2022)
[5 empty] | 1.2.2.3. Broj danih mišljenja o procijenjenih elaboratima | 15 | 15 | 65 | 0 | DA (12/2022)
|  | Mjera 1.3. Jačanje institucionalne podrške poduzetnicima | 1.3.1. Održavanje specijaliziranih edukacija za poduzetnike od strane HUP-a | 2025-05-01 | 1.3.1.1.Broj održanih specijaliziranih edukacija za poduzetnike | 10 | 10 | 10 | 50000 | DA (11/2022) | U TIJEKU | 1.3.1.1. Na ukupno 10 održanih seminara sudjelovalo je ukupno 228 polaznika
3. | PC 3 Razvoj znanosti i obrazovanja | Mjera 3.1. Poticanje ulaganja u znanost i obrazovanje | 3.1.1.Priprema na prijavu prema otvorenim pozivima za financiranje i provedba ugovorenih EU projekata | 2025-05-01 | 3.1.1.1. Broj prijavljenih i projekata u provedbi (svi EU fondovi, osnovne i srednje škole) | 9 | 10 | 10 | 48268390.24 | DA ( 1-12/2022) | U TIJEKU | 3.1.1.1.U provedbi je prekogranični projekt Interreg-IPACBC Smart schools 2
|  |  | 3.1.2. Dogradnja Tehničke škole u Slavonskom Brodu - RCK Slavonika 5.0 za sektor strojarstva i opremanje |  | 3.1.2.1.Broj dograđenih objekata (dograđena TŠ SB i Parkiralište) | 0 | 0 | 0 | 0 | NE |  | 3.1.2.1. Aktivnost nije pokrenuta. Proveden je postupak javne nabave za dogradnju objekta Tehničke škole Slavonski Brod, najpovoljnija ponuda je premašila za 100 % iznos osiguranih sredstava.U tijeku su aktivnosti vezane uz mogučnost osiguranja prostora za rekonstrukciju objekta Doma za nezbrinutu djecu u Sl.Brodu.
|  |  | 3.1.3.Unaprjeđenje rada nastavnog kadra i opremanje Tehničke škole u Slavonskom Brodu u okviru RCK Slavonika 5.1 za sektor strojarstva |  | 3.1.3.1.Broj učenika i mentora koji su prošli edukacije | 0 | 30 | 410 | 3047503.75 | DA (1-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.1.4.Sufinanciranje kupovine prostora za rad UNISB i rad djelatnika i stručnih suradnika |  | 3.1.4.1.Broj kupljenih poslovnih prostora | 0 | 1 | 1 | 2200000 | DA (3/2022) |  | 3.1.4.1. Tijekom izvještajnog razdoblja za 2022. godinu aktivnost je uspješno provedena.
|  | Mjera 3.2. Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | 3.2.1. Redovno financiranje javnih potreba u školstvu | 2025-05-01 | 3.2.1.1.Broj školskih ustanova koje se financiraju iz proračuna BPŽ | 11 | 11 | 34 | 41319638 | DA /1-12/2022) | U TIJEKU | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.2.2. Ulaganje u objekte osnovnoškolskih ustanova |  | 3.2.2.1. Broj osnovnoškolskih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 23 | 23 | 23 | 2973340 | DA (6-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.2.3. Ulaganje u objekte srednjoškolskih ustanova |  | 3.2.3.1.Broj srednjoškolskih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 11 | 11 | 11 | 2014878 | DA (6-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.2.4. Ulaganje u školske objekte postavljanje solarnih panela te edukacija učenika o OIE |  | 3.2.4.1.Broj školskih ustanova koje će biti obuhvaćene postavljanjem solarnih panela | 0 | 0 | 16 | 4600000 | DA(8-12/2022) |  | 3.2.4.1.Postavljene su solarne elektrane na 15 školskih objekata u 2022. godini.Dodatno je ugovorena izgradnja još jedne solarne elektrane na Industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu.
|  |  | 3.2.5. Sufinanciranje provedbe predškolskog odgoja |  | 3.2.5.1.Broj polaznika predškolskog odgoja | 1300 | 1300 | 1300 | 650000 | DA (1-6/2022) |  | 3.2.5.1.Stavka se odnosi na financiranje polaznika predškole.
|  |  | 3.2.6. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u infrastrukturu i uvođenje jednosmjenske nastave u osnovne, područne i srednje škole |  | 3.2.6.1.Broj izgrađenih, dograđenih i prilagođenih školskih objekata | 0 | 2 | 2 | 850000 | DA ( 6-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  | Mjera 3.3. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju | 3.3.1.Organizacija i financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola | 2025-05-01 | 3.3.1.1 Broj natjecanja | 31 | 31 | 31 | 220000 | DA (2-5/2022) | U TIJEKU | 3.3.1.1.Stavka se odnosi na financiranje županijske razine natjecanja u znanju i strukovnih natjecanja
|  |  | 3.3.2. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama |  | 3.3.2.1. Broj učenika s teškoćama u razvoju | 70 | 70 | 73 | 3171126 | DA (1-6,9-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.3.3. Provedba projekta za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva |  | 3.3.3.1 Broj učenika korisnika prehrane | 1260 | 1300 | 1261 | 999472.38 | DA (1-6,9-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.3.4.Provedba projekata u školskim ustanovama s ciljem osiguravanja zdravih obroka - voće |  | 3.3.4.1.Broj školskih ustanova korisnika sredstava iz projekta | 29 | 30 | 29 | 515383.26 | DA (1- 6, 9-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 3.3.5. Kontinuirano dodatno ulaganje u objekte odgojno-obrazovnih ustanova |  | 3.3.5.1. Broj osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova (objekata) kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 1 | 1 | 34 | 1550000 | DA ( 1-12/2022) |  | 3.3.5.1.Izdaci tekućeg održavanja osnovnih i srednjih škola tijekom godine
|  |  | 3.3.6..Provedba projekata u školskim ustanovama s ciljem osiguravanja zdravih obroka - med |  | 3.3.6.1. Broj školskih ustanova korisnika sredstava iz projekta | 652 | 652 | 23 | 22005 | DA (1-6-9-12/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
4. | PC 4. Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine za gospodarski rast i razvoj | Mjera 4.1. Valorizacija i stavljanje u funkciju kulturne i prirodne baštine | 4.1.1.Provedba projekata i sufinanciranje turističkih projekata | 2025-05-01 | 4.1.1.1. Broj projekata u provedbi u sektoru turizma koje financira/sufinancira BPŽ | 0 | 3 | 4 | 380000 | DA (12/2022) | U TIJEKU | 4.1.1.1. Sva 4 projekta su realizirana u suradnji i putem TZ BPŽ
|  |  | 4.1.2. Rad na poslovima zaštite prirodnim vrijednostima |  | 4.1.2.1.Broj stručnih osoba za poslove zaštite okoliša | 4 | 4 | 4 | 1574964.92 | DA (12/2022)
|  | Mjera 4.2. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma | 4.2.1.Povećanje smještajnih kapaciteta | 2025-02-01 | 4.2.1.1. Broj smještajnih jedinica na području BPŽ | 700 | 720 | 759 | 0 | DA (12/2022) | U TIJEKU | Kod sva 3 pokazatelja su ostvarene vrijednosti rezultata iznad planiranih ciljnih vrijednosti za 2022. godinu.
|  |  | 4.2.2..Privlačenje turističkih dolazaka |  | 4.2.2.1. Broj turista u dolasku u BPŽ | 15000 | 17000 | 39006 | 0 | DA (12/2022)
|  |  | 4.2.3. Povećanja broja noćenja |  | 4.2.3.1. Broj noćenja turista | 6300 | 7000 | 67242 | 0 | DA (12/2022)
|  | Mjera 4.3. Jačanje turističke destinacije | 4.3.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta | 2025-05-01 | 4.3.1.1. Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 | 2 |  |  | DA (12/2022) | U TIJEKU | Projekt Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma, konkretno projekt ''Uređenja i opremanje poučne staze s odmorištem i vidikovcem u Posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina'' je završen. Realizirano sljedeće : -Uspostava i uređenje staza i odmorišta: 263.884,45 kn što uključuje pripremne i zemljane radove na odmorištu te stolarske radove na izgradnji čardaka -Kućice za ptice 19 komada (4 +15)– iznos usluge: 6.825,00 kn s PDV-om -Nadzor građevinskih radova na uređenju i opremanju poučne staze na bari Dvorini 9.700,00 kn --Usluga dizajna edukativno-obrazovnih sadržaja za interpretaciju u Posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina 83.750,00 -Naljepnice sa EU oznakama projekta 6.467,75 -Građevinski radovi na uređenju i opremanju poučne staze na Dvorini 231.044,44 kn (Geo Gigant d.o.o ) Projekt Prašnik s 557.096,00 kn – realizacija u tijeku, ali je usko vezana uz ostale stavke projekta (prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma ) u kojem je Natura Slavonica jedan od projektnih partnera . Projekt Institut prirodnih vrijednosti Bebrina s 380.000,00 kn- provedba isključivo ovisi o vodećem partneru u projektu, tj. Općini Bebrina, ( projekt je prijavljen čeka se rezultat.)
|  |  | 4.3.2. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta |  | 4.3.2.1.Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 | 2 |  |  | DA (12/2022)
|  |  | 4.3.3. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta |  | 4.3.3.1. Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 | 7 |  | 601671.64 | DA (12/2022)
|  |  | 4.3.4. Institut prirodnih vrijednosti Bebrina |  | 4.3.4.1. Broj održanih aktivnosti (sjednica, koordinacija i dr.) | 0 | 2 | 0 |  | NE
5. | PC 5 Demografski rast i aktivno življenje | Mjera 5.2. Zaustavljanje iseljavanja mladih | 5.2.1.Provedba ativnosti usmjerene prema mladima kroz tijela Brodsko-posavske županije, a na temelju Zakona o savjetima mladih | 2025-05-01 | 5.2.1.1. Broj održanih sjednica | 7 | 7 | 5 | 46808.97 | DA (12/2022) | U TIJEKU | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Sjednice Savjeta mladih Brodsko-posavske županije održavale su se sukladno potrebama te aktualnim pitanjima.
6. | PC 6 Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Mjera 6.1. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu zdravstvene skrbi | 6.1.1.Broj zdravstvenih ustanova koje se financiraju iz proračuna BPŽ | 2025-05-01 | 6.1.1.1.Broj zdravstvenih ustanova | 7 | 7 | 7 | 348151837.3 | DA (12/2022) | U TIJEKU | 6.1.1.1. Zdravstvo: DEC= 16.124.604,03 ustanove= 348.151.873,30 6.1.2.1. Obavijesti se prikazuju u kontinuitetu 0-24h kroz cijelu godinu, svake godine, stoga ostvarena vrijednost navedenog pokazatelja uvelike premašuje planiranu vrijednost za 2022. godinu, no ne postoji sustav putem kojeg bi se mogao pratiti točan broj obavijesti putem javnog priopćenja vezano uz kvalitetu zraka u Slavonskom Brodu. 6.1.3.1. PROVEDENO. Projekt "Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu" za cilj ima smanjivanje upućivanja u bolnički zdravstvenin sustav i uvođenje novih usluga u domovima zdravlja i kod liječnika koji zdravstvenu skrb obavljaju u organizacijskom obliku ordinacija. Broj upućivanja planira se smanjiti za 12.586, a broj usluga povećati 29, sukladno nabavljenoj opremi Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška nove usluge: -UZV štitnjače, UZV dojke i aksila, UZV abdomena, Holter EKG i Holter tlaka Dom zdravlja Slavonski Brod: OBITELJSKA MEDICINA -UZV abdomena, Krioterapija PEDIJATRIJA- UZV kukova, Krioterapija, Spirometzrija, Defibrilacija GINEKOLOGIJA- Ginekološki UZV KARDIOLOGIJA- Holter, UZV srca, Ergometrija STOMATOLOGIJA- Ortopan, - Ortopanomamografija OFTALMOLOGIJA- Prvi jednostavni oftalmološki pregled, Snimanje oštrine vida, Vidno polje Liječnici u ordinaciji: UZV abdomena, holter 6.1.4.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija u 2021. godini za 12 projekAta, od kojih 9 se odnosi na rekonstrukciju postojeće infrastrukture Opće bolnice Slavonski Brod i Nova Gradiška, 1 projekt dogradnje bolničke infrastrukture Opće bolnice Slavonski Brod i 2 projekta unaprijeđenja bolničke infrastrukture Opće bolnice Slavonski Brod. U postupku javne nabave sklopljeni su ugovori za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 2 projekta izgradnje novi zgrada, CEHIM za Opću bolnicu Slavonski Brod i SIMIED za Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije. Završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za zgradu CEHIM i SIMED očekuje se u 2023. godine.
|  |  | 6.1.2. Unaprjeđenje sustava za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu |  | 6.1.2.1.Broj obavijesti putem javnog priopćenja | 5 | 7 |  | 25000 | DA (12/2022)
|  |  | 6.1.3.Izgradnja i opremanje zdravstvenih objekata u DZ Slavonski Brod i DZ Nova Gradiška |  | 6.1.3.1.Broj novih medicinskih usluga koje pružaju DZ SB i DZ NG | 0 | 0 | 0 | 1424012.5 | DA (12/2021)
|  |  | 6.1.4. Aktivnosti na izradi idejnih rješenja, projektno-tehničke dokumentacije za objekte u zdravstvu |  | 6.1.4.1.Broj izrađenih projektno-tehničkih dokumentacija za projekte u zdravstvu | 0 | 2 | 0 | 854478 | NE
|  | Mjera 6. 2. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi | 6.2.1. Redovan rad Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i Socijalnu skrb Nova Gradiška | 2025-05-01 | 6.2.1.1.Broj korisnika centara | 6772 | 6772 | n/p | 1986266 | n/p | U TIJEKU | 6.2.1.1. /6.2.2.1 - redovita djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe i Centar za socijalnu skrb financira se iz redovitih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. te broj korisnika podložan je dnevnim promjenama, a sve usluge se kontinuirano provode. Centri za socijalnu skrb s 31.12.2022. prestaju postojati. Hrvatski zavod za socijalnu skrb sa sjedištem u Zagrebu. 6.2.3.1. - Upravni odjel za zdravstvo, scoijalnu skrb i hrvatske branitelje ne dodjeljuje donacije u bilo kojem obliku. .
|  |  | 6.2.2.Redovan rad Domova za starije i nemoćne osobe na području Brodsko-posavske županije |  | 6.2.2.1. Broj korisnika Domova | 256 | 256 | n/p | 6857755.27 | n/p
|  |  | 6.2.3.Donacije, financiranje projekata |  | 6.2.3.1. Broj dodijeljenih donacija | 53 | 60 | n/p | 0 | n/p
7. | PC 7 Ulaganja u kulturu | Mjera 7.1. Poticanje ulaganja u infrastrukturu u kulturi | 7.1.1.Redovan rad Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje (materijalni troškovi i plaće zaposlenika) | 2025-05-01 | 7.1.1.1. Broj izložbi, manifestacija i publikacija | 3 | 3 | 7 | 70072.09 | DA (1-12/2022) | U TIJEKU | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 7.1.2. Redovan rad Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu (materijalni troškovi i plaće zaposlenika) |  | 7.1.2.1. Broj izložbi, manifestacija, predavanja i publikacija (kataloga) | 20 | 20 | 47 | 276909.46 | DA (1-12/2022) |  | 7.1.2.1.održano 13 izložbi,3 manifestacije,1 stručni skup,izdano 19 tiskovina,održano 5 stručnih predavanja,održano 6 edukativnih radionica
|  |  | 7.1.3. Prihodi od Ministarstva kulture i medija vezani uz program javnih potreba u kulturi RH |  | 7.1.3.1. Broj odobrenih programa | 2 | 2 | 2 | 1900000 | DA (4/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 7.1.4. Dodatna ulaganja u objekte u kojima se obavljaju djelatnosti u kulturi |  | 7.1.4.1. Broj objekata | 3 | 3 | 2 | 2000000 | DA (10/2022) |  | Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 7.1.5.Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta "Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma" |  | 7.1.5.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 | 0 | 0 |  | NE |  | 7.1.5.1.NIJE POKRENUTO. U tijeku je riješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz lokaciju gdje će se projektne aktivnosti realizirati.
|  | Mjera 7.2. Podrška kulturno umjetničkim programima i radu kulturnih društava | 7.2.1. Financiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi od interesa BPŽ (udruge, ustanove i sl.) | 2025-05-01 | 7.2.1.1.Broj dodijeljenih potpora | 45 | 45 | 44 | 3198849.48 | DA (12/2022) | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 7.2.2. Sufinanciranje materijalnih troškova i plaća, te aktivnosti Zajednice sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije |  | 7.2.2.1.Broj korisnika | 1 | 1 | 1 | 3349543.4 | DA (12/2022)
8. | PC 8. Razvoj klasičnih grana gospodarstva korištenjem zelene i digitalne tranzicije | Mjera 8.1. Privlačenje investicija i promocija BPŽ kao privlačne destinacije za gospodarske subjekte | 8.1.1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta Regionalni tehnološki i inovacijski cetnar za strojarstvo- RTICS | 2022-12-01 | 8.1.1.1. Izrađena projektno tehnička dokumentacija | 0 | 1 | 1 | 488792.49 | NE | KAŠNJENJE | 8.1.1.1. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena, ali zbog imovinsko pravnih problema cijeli je projekt u kašnjenju (SAFU je odobrio produljenje roka provedbe projekta)
9. | PC 9 Razvoj bioekonomije | Mjera 9.1. Poticanje ulaganja u razvoj bioekonomije | 9.1.1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji | 2022-11-01 | 9.1.1.1.Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 | 1 | 1 | 169897.5 | NE | U TIJEKU | 9.1.1.1. Kašnjenje s provedbom aktivnosti. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena, ali zbog imovinsko pravnih problema cijeli je projekt u kašnjenju (SAFU je odobrio produljenje roka provedbe projekta) 9.1.2.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno ukupno 76 potpora za krave prvotelke u navedenom iznosu 9.1.2.2. Putem Javnog poziva potpore dodijeljene za 117 OPG-ova te za 2 fakulteta za istraživačke projekte 9.1.2.3. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
|  |  | 9.1.2. Dodjeljivanje subvencija u svrhu poticana ulaganja, zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih kroz proširivanje proizvodnih/uslužnih kapaciteta i nabavku opreme u poljoprivrednoj djelatnosti |  | 9.1.2.1.Broj dodijeljenih potpora za krave prvotelke | 105 | 110 | 76 | 736007.29 | DA (12/2022)
[5 empty] | 9.1.2.2.Broj subvencioniranih poljoprivrednika za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku mehanizacije, istraživačke projekte u poljoprivredi te promociju proizvoda | 0 | 100 | 119 | 1062870.19 | DA (12/2022)
[5 empty] | 9.1.2.3.Broj kupaca korisnika Lokalno2GO | 500 | 530 | 600 | 240000 | DA (12/2022)
|  | Mjera 9.2. Ulaganja u porast produktivnosti i kvalitete poljoprivrednih proizvoda te razvoj lokalnog tržišta | 9.2.1. Dodjeljivanje subvencija u svrhu poticanja ulaganja, zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih kroz proširivanje proizvodnih/uslužnih kapaciteta i nabavku opreme u poljoprivrednoj djelatnosti (umjetno osjemeljivanje). Zadržavanje mladih u ruralnim krajevima | 2025-05-01 | 9.2.1.1. Broj dodijeljenih potpora za mlade poljoprivrednike | 162 | 170 | 69 | 500000.89 | DA (6/2022) | U TIJEKU | 9.2.1.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno ukupno 69 potpora za OPG-ove mladih poljoprivrednika 9.2.1.2.Putem Javnog poziva dodijeljena ukupno 51 potpora za umjetno osjemenjivanje krava u navedenom iznosu 9.2.2.1. Mjera se, zbog svoje specifičnosti, realizira u zadnjem kvartalu godine 9.2.3.1. Putem Javnog poziva dodijeljene su ukupno 32 potpore udrugama u poljoprivredi u navedenom iznosu
[5 empty] | 9.2.1.2. Broj umjetno osjemenjivanih krava | 102 | 105 | 51 | 100000.24 | DA (12/2022)
|  |  | 9.2.2.Financiranje rada trgovačkog društva za biotehnološka istraživanja i razvoj |  | 9.2.2.1. Broj zatraženih usluga analize plodnosti tla | 2000 | 2000 | 2000 | 250000 | DA (12/2022)
|  |  | 9.2.3.Dodjeljivanje donacija udrugama u poljoprivredi |  | 9.2.3.1. Broj dodiljenih donacija udrugama u poljoprivredi | 55 | 60 | 32 | 490345.82 | DA (12/2022)
|  | Mjera 9.3. Stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih zemljišta okrupnjavanjem i navodnjavanjem | 9.3.1. Troškovi uz provedbu aktivnosti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 9.3.1.1.Broj povjerenstava | 28 | 28 | 1 | 4552.64 | NE | U TIJEKU | 9.3.1.1. Osnivanje povjerenstava je u tijeku 9.3.2.1. Aktivnost nije pokrenuta. Nije bilo zahtjeva JLS za sufinanciranje 9.3.2.2. Aktivnost nije pokrenuta. Nije bilo zahtjeva JLS za sufinanciranje 9.3.3.1. Tekuće i investicijsko održavanje SN Orubica 9.3.4.1. U tijeku je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt, elaborat zaštite okoliša, studija izvodivosti i dr.)
|  |  | 9.3.2. Sufinanciranje uređenja kanalske mreže uz poljoprivredno zemljište |  | 9.3.2.1.Broj vodnogospodarskih ispostava | 2 | 2 | 0 | 0 | NE
[5 empty] | 9.3.2.2. Broj JLS za koje je BPŽ sufinancirala izradu katastra nekretnina | 1 | 1 | 0 | 0 | NE
|  |  | 9.3.3. Kapitalno ulaganje u sustav navodnjavanja na području Općine Davor |  | 9.3.3.1. Zemljišta pod sustavom navodnjavanja (Ha) | 326 | 326 | 326 | 495362.54 | DA (12/2022)
|  |  | 9.3.4. Izgradnja sustava navodnjavanja Biđ (1.100 ha na području 3 JLS-Donji Andrijevci, Vrpolje i Velika Kopanica) |  | 9.3.4.1. Zemljišta pod sustavom navodnjavanja Biđ (Ha) | 1100 | 1100 | 0 | 843750 | DA (12/2022)
10. | PC 10 Intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske učinkovitosti | Mjera 10.1. Porast energetske učinkovitosti | 10.1.1. Energetska obnova škole u Davoru | 2021-12-01 | 10.1.1.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 69.53% | 3924598.79 | DA (2/2022) | PROVEDENO | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 10.1.2. Energetska obnova škole u Donjim Andrijevcima |  | 10.1.2.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 59.03% | 3409048.92 | DA (2/2022)
|  |  | 10.1.3. Energetska obnova gimnazije u NG |  | 10.1.3.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 55% | 4761811.82 | DA(4/2022)
|  |  | 10.1.4. Energetska obnova OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška |  | 10.1.4.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 57.84% | 7818676.92 | DA (5/2022)
|  |  | 10.1.5. Energetska obnova Medicinske škole, Slavonski Brod |  | 10.1.5.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 78% | 2956546.42 | DA (4/2022)
|  |  | 10.1.6. Energetska obnova Obrtničko-tehničke škole, Slavonski Brod |  | 10.1.6.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 76.8% | 5371194.05 | DA (4/2022)
|  |  | 10.1.7. Energetska obnova Tehnička škola, Slavonski Brod |  | 10.1.7.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 64% | 11233909.94 | DA (12/2022)
|  |  | 10.1.8. Energetska obnova zgrade bolnice SB- Zgrada neurologije |  | 10.1.8.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 64.85% | 0 | DA (11/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 4.799.968,58 kn
|  |  | 10.1.9. Energetska obnova zgrade bolnice SB-Zgrada kirurgije |  | 10.1.9.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 51.94% | 0 | DA (12/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 1.281.222,72 kn
|  |  | 10.1.10. Energetska obnova zgrade bolnice SB_Stara zgrada poliklinike |  | 10.1.10.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 67.78% | 0 | DA (01/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 12.874.849,89 kn
|  |  | 10.1.11. Energetska obnova zgrade bolnice SB_ zgrada infektologije |  | 10.1.11.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 71.79% | 0 | DA (09/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 2.462.867,75kn
|  |  | 10.1.12. Energetska obnova zgrade bolnice SB_Upravna zgrada |  | 10.1.12.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 78.54% | 0 | DA (10/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 1.509.520,86 kn
|  |  | 10.1.13. Energetska obnova zgrade bolnice NG_Transfuzija |  | 10.1.13.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 66.48% | 0 | DA (01/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 478.992 kn
|  |  | 10.1.14. Energetska obnova zgrade bolnice NG_Kuhinja |  | 10.1.14.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 41.83% | 0 | DA (01/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 712.615,93 kn
|  |  | 10.1.15. Energetska obnova objekta u Okučanima |  | 10.1.15.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 60.53% | 0 | DA (05/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 1.108.306,76 kn
|  |  | 10.1.16. Energetska obnova objekta zgrade bolnice NG_gin_ped_amb |  | 10.1.16.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 68.33% | 0 | DA (01/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 6.253.331,01 kn
|  |  | 10.1.17. Energetska obnova objekta u SB- Zgrada patologije |  | 10.1.17.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 70.09% | 0 | DA (09/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 1.962.040,48 kn
|  |  | 10.1.18. Energetska obnova objekta u NG_ Nova bolnica |  | 10.1.18.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 58.53% | 4184982.47 | DA (09/2022) |  | Projekt je realiziran tijekom 2022. godine. Iznos utrošenih proračunskih sredstava u 2022. godini je 4.184.982,47 kn. Ukupna investicija iznosi 22.063.619,19 kn,
|  |  | 10.1.19. Energetska obnova objekta u NG_Stara bolnica |  | 10.1.19.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 51.79% | 0 | DA (03/2021) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 8.808.910,13 kn
|  |  | 10.1.20. Energetska obnova objekta u NG- Upravna zgrada |  | 10.1.20.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 59.11% | 0 | DA (10/2020) |  | Projekt je realiziran tijekom 2021. godine. Ukupna investicija iznosi 411.583,75 kn
|  |  | 10.1.21. Energetska obnova objekta Doma za starije i nemoćne Slav. Brod |  | 10.1.21.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 | 0 | 61.32% | 109922.48 | DA (03/2022) |  | Projekt je realiziran tijekom 2022. godine. Iznos utrošenih proračunskih sredstava u 2022. godini je 109.922,48 kn. Ukupna investicija iznosi 14.291.866,14 kn
|  | Mjera 10.2. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije | 10.2.1.Pokrivanje cijele Brodsko-posavske županije linijskim prijevozom u svrhu povezivanja svih naselja Brodsko-posavske županije javnim prijevozom | 2025-05-01 | 10.2.1.1.Broj ugovorenih linijskih prijevoza | 0 | 3 |  |  | NE | U TIJEKU | 10.2.1.-linijski prijevoz: u tijeku su konzultacije s resornim Ministarstvom 10.2.2.- dodatna ulaganja enu: krajem 2021. izrađen glavni projekt za plinsku kotlovnicu upravne zgrade BPŽ-zbog problema na tržištu plina trenutno zaustavljena daljnja realizacija; izrađen glavni projekt sunčane elektrane za postavljanje na krov upravne zgrade Projektbiro
|  |  | 10.2.2.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na kojima se izvode radovi dodatnih ulaganja u svrhu energetske učinkovitosti |  | 10.2.2.1. Smanjenje emisije CO2 u % | 0 | 30-60 |  | 24375 | NE
11. | PC 11 Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Mjera 11.2. Razvoj cirkularnog gospodarstva i održivo gospodarenje otpadom | 11.2.1.Financiranje rada Centra za gospodarenje otpadom ŠAGULJE | 2025-05-01 | 11.2.1.1. Izgrađen CGO Šagulje | 0 | 0 | 0 | 561469.85 | NE | U TIJEKU | U okviru predmetnog projekta, izvršene su sljedeće aktivnosti: • Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za RCGO Šagulje i pretovarne stanice Aktivnost 1. – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih primjedbi • Idejno rješenje za RCGO Šagulje i prijedlog Idejnog rješenja tipske pretovarne stanice za potrebe Studije izvedivosti i za izradu Studije o utjecaju na okoliš Aktivnost 2. – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih primjedbi • Studija utjecaja zahvata na okoliš Aktivnost 3. – Izvršena u potpunosti, 04. travnja 2022. ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš • Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO Aktivnost 4. – Izvršena aktivnost 80%, Idejni projekt prihvaćen od strane Naručitelja, pokrenut postupak izdavanja Lokacijske dozvole, za koju je plaćena pristojba te se u idućih tjedan dana očekuje izdavanje dozvole, odnosno izvršenje aktivnosti u potpunosti.
12. | PC 12 Jačanje upravljanja razvojem | Mjera 12.1. Jačanje suradnje dionika u upravljanju razvojem | 12.1.1. Poslovi iz djelokruga lokalne samouprave, poslovi županijske skupštine, ureda župana i koordinacija s upravnim tijelima Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 12.1.1.1.Broj održanih županijskih skupština (pojedinačni sastanci i ostali poslovi) | 8 | 8 | 7 | 573722.76 | NE | U TIJEKU | Važećim zakonskim propisima i općim atkima ŽS nije utvrđeno koliko sjednica predstavničko tijelo treba održati tijekom jedne kalendarske godine.
|  |  | 12.1.2. Poslovi iz djelokruga Opće uprave - matičarski i dr. poslovi |  | 12.1.2.1.Broj predmeta | 55150 | 60000 | 54455 | 72356.96 | DA (12/2022) |  | Pod predmetima podrazumjevamo: upravne predmete, nepupravne predmete i izvatke iz Državnih matica
|  |  | 12.1.3. Priprema dokumentacije za objavu u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije |  | 12.1.3.1.Broj izdanih brojeva službenog vjesnika BPŽ | 42 | 42 | 44 | 100222.5 | DA (12/2022) |  | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 12.1.4. Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini temeljem odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma |  | 12.1.4.1.Broj političkih stranaka koje se financiraju | 6 | 6 | 6 | 701377.89 | DA (12/2022) |  | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 12.1.5. Obilježavanje dana Brodsko-posavske županije |  | 12.1.5.1.Broj događaja | 1 | 1 | 1 | 121316.21 | DA (12/2022) |  | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 12.1.6. Priprema i koordiniranje provođenja izbora |  | 12.1.6.1.Broj izbornih ciklusa | 2 | 2 | 0 | 0 | NE |  | Aktivnost nije pokrenuta. Tijekom 2022. nisu održani niti jedni izbori utvrđeni važećim zakonskim propsima Republike Hrvatske.
|  |  | 12.1.7. Redovno poslovanje Ureda župana |  | 12.1.7.1.Broj donesenih akata | 1 | 1 |  |  | NE |  | Sukladno odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela ured župana nije ustrojen kao posebno županijsko upravno tijelo. Nadalje, akte iz nadležnosti župana kao izvršnog čelnika pripremaju županijski upravni odjeli u čijem djelokrugu su pojedina upravna područja iz samoupravnog djelokruga županije i prenesenih poslova državne uprave.
|  |  | 12.1.8. Redovno poslovanje upravih tijela Brodsko-posavske županije |  | 12.1.8.1.Broj upravnih tijela | 1 | 1 | 8 | n/p | DA (12/2022) |  | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | 12.1.9. Koordiniranje poslova - Provođenje popisa kućanstava i stanovništva |  | 12.1.9.1.Broj popisa | 0 | 0 | 0 | 1959307.13 | DA (9/2021) |  | Aktivnost provedena u 2021. godini.
|  |  | 12.1.10. Poslovi regionalnog koordinatora razvoja temeljem Zakona o regionalnom razvoju |  | 12.1.10.1.Broj pripremljenih projekata | 136 | 10 | 9 | 116575 | DA (12/2022) |  | Tijekom 2022. godine kroz provedbu projekta "Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije" pružena je savjetodavna podrška prilikom pripreme 9 projekata čiji su prijavitelji bili Brodsko-posavska županija, Općina Donji Andrijevci, GDCKSB, Opća bolnica "dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, Strojarski fakultet u Savonskom Brodu i ZZJZ BPŽ. Kad su u pitanju nacionalna bespovratna sredstva CTR je pružio savjetodavnu podršku u pripremi 9 projekata ukupne vrijednosti 3,4 milijuna kuna te je pružio stučnu pomoć u provedbi 7 projekata ukupne vrijednosti 3,1 milijuna kuna. Prema Godišnjem izvješću o izvršenju Godišnjeg plana rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, u 2021. godini pripremljeno je 17 projektnih prijava ukupne vrijednosti 55,54 milijuna kuna.
|  |  | 12.1.11. Poslovi prostornog uređenja Brodsko-posavske županije |  | 12.1.11.1.Broj izdanih građevinskih dozvola | 420 | 430 | 309 |  | DA (12/2022) |  | Broj izdanih GD 182- Slavonski Brod Broj izdanih GD 127-Nova Gradiška
|  | Mjera 12.2. Porast znanja i vještina djelatnika u javnoj upravi na korist građana | 12.2.1. Pružanje tehničke pomoći kod pripreme i provedbe EU projekata za javno pravna tijela Brodsko-posavsk županije, a na temelju Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o strateškom planiranju | 2025-05-01 | 12.2.1.1. Broj JLPRS, korisnika stručne i savjetodavne pomoći | 30 | 10 | 12 | n/p | DA (12/2022) | U TIJEKU | Aktivnosti su se u 2022. godini izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Prema Godišnjem izvješću o izvršenju Godišnjeg plana rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, CTR je pružao stručnu pomoć u provedbi 67 projekata i projektnih aktivnoti ukupne vrijednosti 414,3 milijuna kuna.
[5 empty] | 12.2.1.2. Broj projekata u provedbi kroz pružanje tehničke pomoći | 87 | 29 | 22 | 974189.3 | DA (12/2022)
|  | Mjera 12.3. Jačanje organizacija civilnog društva | 12.3.1.Financiranje nacionalnih manjina prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina | 2025-05-01 | 12.3.1.1. Broj udruga nacionalnih manjina na području BPŽ (Odluka o financiranju) | 1 | 1 | 5 | 0 | DA (12/2022) | U TIJEKU | Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a na temelju rezultata održanih izbora za vijeća i predstavnike naciolanih manjina, BPŽ financira rad dva vijeća nacionalnih manjina (srpsko i rosmko) i tri predsavnika (albanske, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine).
|  |  | 12.3.2. Financiranje aktivnosti za zbrinjavanje napuštenih životinja |  | 12.3.2.1. Broj financiranih udruga s područja BPŽ | 2 | 2 | 0 | 0 | NE |  | 12.3.2.1. Aktivnost nije pokrenuta. Nije bilo zahtjeva udruga za financiranje u 2022. godini.
|  |  | 12.3.3. Financiranje redovnog rada i aktivnosti Zajednici sportskih udruga i saveza za udruge u sportu, školski sport, osobe s invaliditetom, posebne namjene u sportu, materijalne troškove Zajednice te plaće zaposlenih |  | 12.3.3.1. Broj dodijeljenih ugovora o financiranju | 1 | 1 | 90 | 755131 | DA (12/2022) |  | U navedenom razdoblju ugovoreno je sufinanciranje 90 programa/projekata/aktivnosti koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područija zdravstva, socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje.Raspisivanjem "Javnog natječaja za financiranje programa i projekta udruga koje čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2022. godinu", dodjeljena su sredstva za provedbu jednogodišnjih programa 19 braniteljskih udruga, 6 umirovljeničkih udruga i 24 udruge iz područja zdravstve i socijalne skrbi. Udruge su provele programe/projekte/ativnosti zaključno sa 31.21.2022. godine i dužne su podnijeti financijski izvještaj o provedbi zaključno sa 31.01.2023. godine.
|  |  | 12.3.4. Financiranje aktivnosti braniteljskih udruga |  | 12.3.4.1. Broj financiranih braniteljskih udruga | 16 | 16 | 24 | 455231 | DA (12/2022) |  | U promatranom razdoblju financirane su aktivnosti/programi/projekti za ukupno 24 braniteljske udruge
|  |  | 12.3.5. Financiranje aktivnosti umirovljeničkih udruga |  | 12.3.5.1. Broj financiranih umirovljeničkih udruga | 10 | 10 | 11 | 94400 | DA (12/2022) |  | U promatranom razdoblju financirane su aktivnosti/programi/projekti za ukupno 11 umirovljeničkih udruga.
13. | PC 13 Razvoj potpomognutih područja + ITU | Mjera 13.1. Poticanje intervencija u potpomognutim područjima | 13.1.1.Financiranje kapitalnih ulaganja prema Odlukama o dodjeli sredstava | 2025-05-01 | 13.1.1.1. Broj dodijeljenih ugovora | 13 | 10 | 15 | 1990000 | DA (12/2022) | U TIJEKU | Temeljem zahtjeva općina Rešetari, Oriovac i Nova Kapela, Cernik ,G. Vrba, Bebrina, Okučani, Bukovlje, Oprisavci,Podcrkavlje, Klakar, Garčin, V. Kopanica,D. Andrijevci i Grad Nova Gradiška za hitnim intervencijama na nerazvrstanim cestama i pješačkim stazama dodjeljeni su im Sporazumi o sufinanciranju sanacije istih, u razdoblju od siječnja do prosinca 2022.
14. | PC 14 Jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove | Mjera 14.1. Unapređenje sustava zaštite od elementarnih nepogoda | 14.1.1. Financiranje rada Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i potpora rada Vatrogasnim zajednicama Općina s područja Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 14.1.1.1. Broj dodijeljenih potpora Vatrogasnim zajednicama s područja BPŽ | 10 | 10 | 16 | 417287.92 | DA (12/2022) | U TIJEKU | 14.1.1.1. Dodijeljeno ukupno 16 potpora DVD-ima od čega za kupnju vatrogasne opreme 10 potpora (399.423,86 kn) i za obilježavanje obljetnica 6 potpora (17.864,06 kn). 14.1.1.2. U razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godine na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je 717 vatrogasnih događaja/intervencija. Od ukupnog broja događaja, 223 su požari otvorenog prostora, 139 su požari na objektima, 41 su požari na prometnim sredstvima, 236 su tehničke intervencije i 78 su ostali vatrogasni događaji.
[5 empty] | 14.1.1.2. Broj intervencija | 502 | 550 | 717 | 1015000 | DA (12/2022)
|  | Mjera 14.3. Unaprjeđenje kvalitete zraka, tla i vode | 14.3.1.Sufinanciranje larvicidnih tretmana komaraca | 2025-05-01 | 14.3.1.1. Broj sufinanciranih tretmana | 0 | 5 | 9 | 200000 | DA (12/2022 | U TIJEKU | Temeljem zahtjeva općina Podcrkavlje, Oriovac, Nova Kapela, Velika Kopanica, Oprisavci, Sibinj, Donji Andrijevci, Klakar, Bebrina za intervencijom usluge kemijskog tretiranja komaraca dodjeljeni su im Sporazumi o sufinanciranju, za 2022.
|  |  | 14.3.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije - elaborata za osiguranje zaštite zraka |  | 14.3.2.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 | 1 |  |  | NE
| Datum: | 1. ožujka 2023.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Vesna Filipović, voditeljica odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja